Fakultet strojarstva, računarstva i
elektrotehnike, Mostar

Upravljanje projektom:

Informacijski sustav za zdravstvene ustanove „eKarton“

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Milica Bago

Mostar, srpanj 2024.

# 1. Metodologija

Agilna metodologija odabrana je za razvoj digitalnog kartona zbog svoje fleksibilnosti i mogućnosti brzih prilagodbi novim zahtjevima. Razvoj se odvija u fazama, što omogućava testiranje i poboljšanje funkcionalnosti na temelju povratnih informacija. Povećana suradnja između liječnika, pacijenata i IT stručnjaka osigurava da se rješenja razvijaju prema stvarnim potrebama korisnika, dok brža isporuka osnovnih funkcionalnosti omogućava korisnicima raniji pristup sustavu.

# 2. Sastav ekipe

Uloga	Broj članova	Opis odgovornosti
Voditelj projekta	1	Koordinira sve aktivnosti, vodi tim, osigurava da se projekt odvija prema planu.
Analitičar	2	Prikuplja i analizira zahtjeve, izrađuje specifikacije, sudjeluje u dizajnu sustava.
Razvojni tim	3	Razvija aplikaciju, implementira funkcionalnosti, testira softver.
Dizajner sučelja	1	Dizajnira korisničko sučelje, osigurava intuitivnost i pristupačnost aplikacije.
Stručnjak za sigurnost	1	Osigurava sigurnost podataka, implementira sigurnosne mjere i protokole.
Tester	1	Provodi testiranje sustava, identifikacija i prijavljivanje bugova.
Tehnička podrška	1	Pruža podršku tijekom razvoja i nakon implementacije sustava.

# 3. Vremenski raspored projekta

## 3.1. Koraci projekta po fazama

Faza	Koraci	Zavisnost koraka	Prekretnice projekta
Inicijacija	Definiranje ciljeva, Identifikacija zahtjeva	Nema	Prihvaćanje projektnog plana
Planiranje	Detaljno planiranje resursa i aktivnosti, Raspored projekta	Završetak inicijacije	Finalizacija projektne dokumentacije
Dizajn	Dizajn sustava, Kreiranje maketa i prototipa sučelja	Završetak planiranja	Prihvaćanje dizajna
Razvoj	Razvoj modula, Implementacija funkcionalnosti	Završetak dizajna	Beta verzija sustava
Testiranje	Testiranje modula, Otklanjanje bugova	Završetak razvoja	Sustav prošao testiranje
Implementacija	Uvođenje u radnu sredinu, Edukacija korisnika	Završetak testiranja	Sustav pušten u rad
Održavanje	Podrška korisnicima, Održavanje sustava, Ažuriranja	Kontinuirano	Redovna ažuriranja i podrška

## 3.2. Vrsta i angažman ljudskih resursa

Korak	Resursi	Angažman	Trajanje
Inicijacija	Voditelj projekta	20%	2 tjedna
Planiranje	Voditelj projekta	30%	4 tjedna
	Analitičari	40%	4 tjedna
Dizajn	Dizajner sučelja	50%	3 tjedna
	Analitičar	50%	3 tjedna
Razvoj	Razvojni tim	80%	8 tjedana
Testiranje	Tester	70%	3 tjedna
	Razvojni tim	30%	3 tjedna
Implementacija	Voditelj projekta	20%	2 tjedna
	Tehnička podrška	50%	2 tjedna
Održavanje	Tehnička podrška	30%	Kontinuirano